## C1_GESTION RIESGO CORRUPCION
PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 2023
COMPONENTE 1:
GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION – MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN
Objetivo: | Prevenir la materialización de los riesgos de corrupción identificados, mediante la implementación de acciones y controles en el mapa de riesgos de corrupción, gestión y seguridad digital.
SUBCOMPONENTE |  | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | METAS PROGRAMADAS | RESPONSABLE | FECHA
1. Política de Administración del Riesgo |  | Mesa de trabajo para construcción capitulo seg digital | Actualización de la Política de Administración de Riesgo. | construcción: Todos los procesos | segunda semana marzo 2023
|  |  |  | consolidación: Oficina de Planeación | tercera semana de marzo 2023
|  | Generar circular y recordatorios por parte de dir adm y sistemas, para depurar información de la red y de los equipos, respecto de información personal |  | Jefe departamento Administrativo Profesional Oficina de sistemas | Periodica cada 3 meses
|  | Implementar manual de imagen corporativa en el hardware |  | Profesional Oficina de sistemas | Periodica cada 3 meses
|  | 4 jornadas de socialización a través de: Actas de Socialización, folleto informativo, publicación en la página web | Política de Administración del Riesgo socializada | Oficina de planeación | 1ra socialización: mayo 2023 Periodica cada 3 meses
2. Construcción Mapa de Riesgos |  | Actualización y/o ajuste de los Riesgos de Corrupción, gestión, e informaticos, | Mapa de riesgos de corrupción, gestión y seguridad digital actualizado | construcción: Todos los procesos | enero - marzo 2023
|  |  |  | consolidación: Oficina de Planeación | 2023-04-01
3. Consulta y Divulgación |  | 1 jornada de socialización a través de: Actas de Socialización, folleto informativo, publicación en la página web para los funcionarios de la EAAAY y grupos de interés | Mapa de riesgos de corrupción, gestión y seguridad digital socializado | Oficina de planeación | 2023-04-01
4. Monitoreo y seguimiento |  | Monitoreo y revisión periódica del mapa de riesgos por parte de los jefes de área | Mapa de riesgos vigente | Jefes de área | mensual
|  | Seguimiento al mapa de riesgos mediante la identificación y evaluación de los riesgos asociados a cada proceso | Informe de seguimiento a mapa de riesgos de corrupción | Oficina de Control Interno | cuatrimestral

## C2 RACIONALIZACION DE TRAMITES
PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 2023
COMPONENTE 2:
RACIONALIZACION DE TRAMITES
Objetivo: | Garantizar el acceso oportuno y efectivo a los trámites y servicios que brinda la entidad.
SUBCOMPONENTE |  | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | METAS PROGRAMADAS | RESPONSABLE | FECHA
1. Identificación de Tramites |  | 2 jorndas de capacitación sobre tramites en linea y opas en el SUIT | Todos los lideres de procesos capacitados | Recursos Humanos | Semestral
|  | Comunicación solicitando que hagan la revisión | Diagnostico de trámites y OPAS que hayan en la entidad, que esten o no registrados en el SUIT | Unidad de planeación | 2023-02-01
|  | Entrega de información por parte de las áreas responsables |  | todos | 2023-03-01
|  | Consolidar información |  | Unidad de planeación | 2023-03-01
|  | Comunicación personalizada para que realicen la revisión | Revisión y actualización de trámites y OPAS registrados en la plataforma SUIT, por cambio de norma o actualización de proceso interno. Transformación en un real tramite en linea | Unidad de planeación | 2023-02-01
|  | Revisión de gtrámites y OPAS |  | Dir. Comercial, Dir. Técnica | 2023-03-01
|  | Documentar en formatos establecidos los nuevos tramites y opas para cargue en platafroma |  | Todos los procesos | 2023-03-01
2. Priorización de tramites |  | Establecer trámites a Priorizar en la EAAAY. (Esta actividad se realiza si y solo si se identifica la necesidad de racionalizar tramites) | De acuerdo a la revisión del punto, se prioricen los que se van a certificar. | Oficina de planeación/ líderes de procesos / | 2023-05-01
3. Racionalización de tramite |  | Optimización de tramites al ciudadano vía Web | Tramites certificados por SUIT y esten en la página web institucional | Oficina de sistemas | 2023-06-01

## C3. RENDICION DE CUENTAS
PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 2023
COMPONENTE 3:
RENDICION DE CUENTAS
Objetivo: | Fortalecer los escenarios de diálogo y retroalimentación con la ciudadanía y grupos de interés para incluirlos como actores permanentes de la gestión
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | METAS PROGRAMADAS | RESPONSABLE | FECHA
1. Información de Calidad y en lenguaje Comprensible | Elaborar informe de gestión vigencia 2022 | publicación en la página web | Oficina de Planeación | 2023-03-01
| Elaborar informe de control social vigencia 2021 | publicación en la página web y periódico de amplia circulación | Oficina de prensa / oficina de planeación | 2023-03-01
| Informe de rendición de cuentas vigencia 2022 | cronograma según guía, publicación de informe en página web. | Oficina de Planeación | 2023-03-01
2. Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Implementación del boton participa | boton participa en fncionamiento | oficina de sistemas | 2023-01-01
| Realización de recorridos "conozcamos nuestra Empresa" | 8 eventos realizados | Oficina de responsabilidad social | Continuo
| Diálogos participación ciudadana | 20 eventos realizados | Oficina de responsabilidad social | Continuo
(aliados estratégicos, ediles, juntas de acción comunal de barrios y áreas de influencia)
3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | Realización de socialización públicas con comunidades | 5 eventos realizados | Oficina de responsabilidad social | informe cada tres meses
| Publicaciones de boletines | 5 boletines o mensajes en medios masivos | prensa | Continuo
4, Evaluar y retroalimentar a la gestión institucional | Informe de empalme | Informe | construcción: Todos los procesos | según cronograma
consolidación: Oficina de Planeación
| Informe general de la Rendición de cuentas corte a septiembre 2023 | Informe | construcción: Todos los procesos | según cronograma
consolidación: Oficina de Planeación
| Evaluar la conformidad de las acciones rendición de cuentas de acuerdo a lo definido en la política de participación ciudadana. | Informe socializado con el nivel directivo | oficina de Control interno | según cronograma

## C4 MECANISMOS PARA MEJORAR ATC
PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 2023
COMPONENTE 4:
ATENCION AL CIUDADANO
OBJETIVO: | Garantizar un servicio a la ciudadanía cálido, oportuno y efectivo, con criterios diferenciales de accesibilidad
SUBCOMPONENTE |  | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | METAS PROGRAMADAS | RESPONSABLE | FECHA
1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico |  | Realizar informes cada semestre a la alta dirección, para el avance de las metas y tomar las decisiones necesarias para lograr los objetivos propuestos. | 2 - Informes | Oficina de PQRS | semestral
|  | Caracterización de grupos de valor | 1 - Informe | Responsabilidad Social | segundo trimestre
2. Fortalecimiento de los canales de atención |  | Centralizar la atención de las llamadas telefónicas y chat interactivo, para registrar las novedades en el sistema comercial. | Garantizar personal para mantener el canal operativo Garantizar la operatividad técnica de los canales | Departamento financiero, Departamento asministrativo - Oficina de Sistemas - Director Comercial - Oficina de PQRS | continuo
|  | Seguimiento a la recepción de PQR en línea de acuerdo con los lineamientos establecidos por MINTIC. | Herramienta habilitada en la página WEB | Oficina de PQRS | continuo
3. ATENCION AL CIUDADANO |  | Funcionarios de PQR capacitados en temas de tarifas, ley 142 de 1994, contrato de condiciones uniformes, desviaciones significativas, atención al ciudadano, ortografía, expresión oral, trabajo en equipo, etc. | Realizar 4capacitaciones | Oficina de PQRS
semestral
|  | Manejar lenguaje claro en la atención al usuario interno y externo | Todo el personal administrativo de la EAAAY capacitado con el curso de lenguaje claro del DNP | Reursos Humanos | 2023-06-01
|  | Campaña informativa sobre sobre la responsabilidad de los funcionarios con la atención al usuario y los derechos de los usuarios | Realizar 1 campaña | Oficina de PQRS | 2023-09-01
4. Normativo y procedimental |  | Realizar diagnóstico del cumplimiento de la NTC 6047, donde se incluya un capítulo de recomendaciones y plan de acción a seguir. | Liderar la gestión de la realización del diagnóstico | Oficina de PQRS - Departamento Financiero | 2023-06-01
|  | Gestionar el mejoramiento y desarrollo del software de gestión comercial para que permita: | Software comercial optimizado | Oficina de PQRS / Oficina de sistemas | 2023-06-01
- adjuntar archivos y/o documentos.
- cuente con un enlace de ayuda en donde se detallen las características, requisitos y plazos de respuesta de cada tipo de solicitud.
- emitir mensaje de confirmación del recibido por parte de la entidad
- emitir mensaje de falla, propio del aplicativo, indicando el motivo de la misma y la opción con la que cuenta el peticionario
- permitir hacer seguimiento al ciudadano del estado de la petición, queja, reclamo y denuncia
- permitir monitorear la recepción y respuesta oportuna de peticiones, quejas, reclamos y denuncias.
|  | Construcción de la estrategia de atención al ciudadano | mesa de trabajo para la construcción | Comité de gestión y desempeño institucional | 2023-05-01
5. Relacionamiento con el ciudadano |  | Realizar Encuesta de satisfacción al usuario | 2 - Informes de satisfacción del usuario | Oficina de PQRS | semestral

## C5 MECANISMOS TRANS Y ACC INFO
PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 2023
COMPONENTE 5:
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
Objetivo: | Garantizar el derecho de acceso y consolidar los mecanismos de publicidad de la información que produce o tiene en su custodia la entidad en desarrollo de su misión.
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | METAS PROGRAMADAS | RESPONSABLE | FECHA
1.Lineamientos de transparencia Activa | Mantener actualizada la página web de acuerdo a la resolución 1519 de 2020 del mintic | Actualización página web | Todos / Oficina de Sistemas | 2023-10-01
2.Lineamientos de transparencia Pasiva | Realizar seguimiento al cumplimiento en términos de calidad, oportunidad y disponibilidad de las solictudes de información realizadas a la entidad | Informe de seguimiento | Oficina Control interno | anual
3.Elaboración de Instrumento de Gestión de la información | Registro de activos de información Indice de información clasificada Esquema de publicación de información programa de gestión documental Tablas de retención documental Inventario documental | Solicitud de información, consolidación y publicación en la página web. | Oficina de archivo | 2023-10-01
|  | Diligenciamiento de formatos y suministro de información relacionada a la gestión documental y solicitada. | Todos los procesos | según cronograma
4.Criterio Diferencial de Accesibilidad | Divulgar información en formatos alternativos comprensibles para los grupos con discapacidad auditiva y del lenguaje | Socializar en un video en redes sociales apoyo visual en lenguaje de señas o escrito. | Oficina de prensa | 2023-10-01
5. Monitoreo y acceso a la información Publica | Aplicar la matriz ITA de verificación de la Procuraduría general de la Nación | Informe de seguimiento | Oficina Control interno | segundo semestre

## C6. INICIATIVAS ADICIONALES
PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 2023
COMPONENTE N° 6:
INICIATIVAS ADICIONALES
Objetivos: | Fortalecer la Cultura de la Transparencia y de rechazo a la corrupción.
SUBCOMPONENTE |  | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | METAS PROGRAMADAS | RESPONSABLE | FECHA | AVANCE EN % | OBSERVACIONES-DESCRIPCION DE SOPORTES Y EVIDENCIAS
1. código de integridad del trabajador de la EAAAY |  | Socialización del código de integridad y buen gobierno | 2 Socialización | Recursos Humanos | cuatrimestral
Socialización Código único Disciplinario
2. Políticas de SST |  | Jornadas de socialización de las políticas de SST | 4 Socialización | Seguridad Industrial | cuatrimestral